## Gráfico de Gantt
Grafico de Gantt - Diseño de tareas - Tiempo: 3° Año 2024
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 2024-04-30 | 2024-05-05 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 2024-06-04 | 2024-06-09 | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 2024-06-29 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2024-08-18 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-22 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-27 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 2024-12-11 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 2024-12-31 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 2025-03-06
Lluvia de ideas/buscar ideas | 2024-04-18 | 2024-04-22 | Ariel, Plante | Terminado
Idea | 2024-04-22 | 2024-06-06 | Ariel, Plante | Terminado
Funcion y mision del proyecto | 2024-04-22 | 2024-06-06 | Ariel, Plante | Terminado
Cuestionario | 2024-04-22 | 2024-06-06 | Ariel, Plante | Terminado
Respuestas del cuestionario | 2024-04-22 | 2024-06-06 | Ariel, Plante | Terminado
Analisis de las respuestas | 2024-04-22 | 2024-06-06 | Ariel, Plante | Terminado
Definicion prioridades | 2024-04-22 | 2024-06-10 | Ariel, Plante | Terminado
Diagrama de procesos | 2024-06-24 | 2024-06-27 | Ariel, Plante | Terminado
Diagrama de flujo | 2024-06-24 | 2024-06-27 | Ariel, Plante | Terminado
Correcciones y cambios | 2024-07-01 | 2024-07-04 | Ariel, Plante | En progreso
Prototipo | 2024-06-27 | 2024-07-04 | Ariel, Plante | En progreso
Diseño de las tablas de base de datos | 2024-07-04 | 2024-08-12 | Ariel, Plante | En progreso
Diseño del proyecto (Programacion) | 2024-07-04 | 2024-08-20 | Ariel, Plante | En progreso
Validacion | 2024-08-20 | 2024-08-27 | Ariel, Plante | En progreso
Prueba global | 2024-08-27 | 2024-09-15 | Ariel, Plante | En progreso
Presentacion al usuario | 2024-09-15 | 2024-10-15 | Ariel, Plante | En progreso
OK del usuario | 2024-10-15 | 2024-10-25 | Ariel, Plante | En progreso
Prueba (BETA) | 2024-10-25 | 2024-11-15 | Ariel, Plante | En progreso
Implementacion | 2024-11-15 | 2024-11-25 | Ariel, Plante | En progreso
Planificacion de un mantenimiento (Mejoras y/o arreglos) | 2024-11-25 | 2024-12-05 | Ariel, Plante | En progreso

## Parámetros
Assignees | Status
Marcelo Arrieta | Abierto
Ezequiel, Blanco | En progreso
Fernando, Carrillo | Cerrado
Ismael Chavez | Terminado
Ariel, Plante